## Sheet1
附件
大同市平城区2025年财政衔接资金项目计划完成情况
序 号 | 项目类型 | 项目名称 | 拟安排资金来源及规模 （万元） |  |  |  |  | 实施主体 | 建设内容 | 建设 地点 | 项目主管单位 | 项目实施状态 | 备注
|  |  | 总额 | 中央资金 | 省级资金 | 市级 资金 | 区级 资金
1 | 产业发展 | 安家小村有机农业暖棚建设项目 | 178 |  |  | 178 |  | 安家小村 | 柔性温室大棚采摘观光 | 安家小村 | 马军营街道 | 未完工
2 |  | 农机配套机具采购项目 | 3 | 3 |  |  |  | 田村 | 采购开垦耙一台 | 田村 | 御河街道 | 完工 | 少数民族发展任务
3 |  | 西谷庄村新建日光温室大棚项目 | 70 | 50 | 15 |  | 5 | 西谷庄村 | 新建温室大棚26座 | 西王庄村 | 小南头街道 | 完工
4 |  | 西王庄梨园水庄全自动梨汁加工项目 | 70 | 50 | 15 |  | 5 | 西王庄村 | 梨汁加工需采购清洗机、掏心机、榨汁机，高温消毒、过滤器、罐装等设备 | 西王庄村 | 小南头街道 | 完工
5 |  | 金家湾村农业存储冷库建设项目 | 70 | 50 | 15 |  | 5 | 金家湾村 | 冷库主体建设、冷库内部冷却设备、冷库监测系统以及冷库附属设施等 | 金家湾村 | 白登山街道 | 完工
6 |  | 马家小村文创公社书法绘画展示中心 | 70 | 50 | 15 |  | 5 | 马家小村 | 建设展示中心建筑面积400平米、屋面维修、室内装饰、水电配套设备 | 马家小村 | 白登山街道 | 完工
7 |  | 阳和坡村酒坊修建工程 | 70 | 50 | 15 |  | 5 | 阳和坡村 | 建设酒坊销售区占地面积243平方米，建筑面积135平方米 | 阳和坡村 | 马军营街道 | 完工
8 |  | “北魏贡酒”酒文化展馆及文旅配套设施建设项目 | 70 | 50 | 15 |  | 5 | 上皇庄村 | 建设建筑面积200平方米的食堂，配备厨房、餐厅、配餐区等功能区域 | 上皇庄村 | 马军营街道 | 完工
9 |  | 田村村东耕地 灌溉项目 | 44 |  | 44 |  |  | 田村 | 新建变压器一台、铺设灌溉 供水管道及配套设施等 | 田村 | 御河街道 | 完工 | 少数民族发展任务
10 |  | 梨园水庄管灌工程 | 180 |  |  | 180 |  | 西王庄村 | 梨园水庄管灌工程 | 西王庄村 | 小南头街道 | 完工
11 |  | 农业产业园区硬化 | 55 |  |  | 55 |  | 塔儿村 | 农业产业园区硬化 | 塔儿村 | 小南头街道 | 完工
12 |  | 西谷庄村新建大棚项目 | 70 |  |  | 70 |  | 西谷庄村 | 新建大棚 | 西谷庄村 | 小南头街道 | 完工
13 |  | 林下经济养鸡场项目 | 22 |  |  | 22 |  | 西谷庄村 | 新建鸡舍，搅拌房，存粮房，采购搅拌机1台 | 西谷庄村 | 小南头街道 | 完工
14 |  | 2025年阳和坡村酒坊修建项目 | 180 |  |  | 25 | 155 | 阳和坡村 | 阳和坡酒坊（储存区）建设，阳和坡酒坊（生产区）建设 | 阳和坡村 | 马军营街道 | 完工
15 |  | 大同市平城区白登山街道金家湾村民宿改造及设施配套项目 | 140 |  |  | 140 |  | 金家湾村 | 主要对8个院落进行民宿改造及相关设施配套 | 金家湾村 | 白登山街道 | 完工 | 市级领导联点帮扶
16 | 产业发展 | 大同市平城区白登山街道金家湾村游客接待中心及设施配套项目 | 50 |  |  | 50 |  | 金家湾村 | 游客接待中心及设施配套 | 金家湾村 | 白登山街道 | 完工 | 市级领导联点帮扶
17 |  | 大同市平城区白登山街道金家湾新建冷棚项目 | 65 |  |  | 65 |  | 金家湾村 | 新建冷棚20座及配套 | 金家湾村 | 白登山街道 | 完工 | 市级领导联点帮扶
18 |  | 大同市平城区马家小村文创公社艺术家工作室维修改造项目 | 70 |  |  | 70 |  | 马家小村 | 二层楼两栋，建筑面积840平米、室内外装饰；水.电.暖安装；室外工程。 | 马家小村 | 白登山街道 | 完工
19 |  | 2025年提升奶牛福利项目 | 60 |  |  | 60 |  | 大同市天和牧业有限公司 | 安装风扇1200台，桥架10280米，电缆3916米，支架1200套，变压器1台套，及其它附加设备。 | 艾庄村 | 平城区农业局 | 完工
20 |  | 御花养殖园2025年技改项目 | 59 |  |  | 59 |  | 大同市南郊区御花养殖园 | 设备改造，蛋库改造，场区道路维修。 | 西王庄村 | 平城区农业局 | 完工
21 |  | 蔬菜基地建设项目 | 30 |  |  | 30 |  | 大同市大禹农机种植专业合作社 | 新建全钢架大棚50亩，及生产配套设施设备。 | 西谷庄村 | 平城区农业局 | 完工
22 |  | 年产5000吨豌豆糊加工生产线项目 | 50 |  |  | 50 |  | 大同市谷老大农产品加工有限责任公司 | 购置加工设备33台套，辅助设备3台套，共计36台套。 | 下皇庄村 | 平城区农业局 | 完工
23 |  | 永定三生·农谷（一期）项目 | 60 |  |  | 60 |  | 永定河流域（大同）资产运营有限公司 | 1.完成种植任务；2.进行土地流转；3.排水系统建设；4.主要园路改造；5.土地改造；6.研学空间设置 | 平城区 | 平城区农业局 | 完工
24 |  | 火龙果种植基地改造建设项目 | 12 |  |  | 12 |  | 大同市平城区众梓源农业农民专业合作社 | 引进壮年火龙果苗木，更换大棚棉被、大棚Po膜、卷帘机设备、喷灌系统等辅助设施 | 小石子 | 平城区农业局 | 完工 | 市级领导联点帮扶
25 |  | 中药材初加工配套设施项目 | 15 |  |  | 15 |  | 大同市同韵茶业有限公司 | 1.收购黄芪草20000斤，甘草5000斤，黄芪草5000斤；2.晾晒场；3配置晾晒架15套， | 西王庄 | 平城区农业局 | 完工
26 |  | 有机旱作节水滴灌项目 | 50 |  |  | 50 |  |  | 完成不少于10000亩有机旱作节水滴灌种植 | 平城区 | 平城区农业局 | 完工
小计 |  |  | 1813 |  |  | 1191 | 185
27 | 乡村建设行动 | 小南头街道西谷庄、东王庄村人居环境整治项目 | 119 |  |  | 119 |  | 西谷庄村 | 路面铺设硬化砖 | 西谷庄村 东王庄村 | 小南头街道 | 完工
28 |  | 小南头村主干道及巷道污水管网铺设项目 | 150 |  |  | 66.4 | 83.6 | 小南头村 | 铺设村主干道及部分巷道污水管网，与2024年管网并网形成村主要道路的污水收集 | 小南头村 | 小南头街道 | 完工
29 |  | 西王庄村污水设施铺设项目 | 30 |  |  | 30 | 0 | 西王庄村 | 村内污水管道铺设 | 西王庄村 | 小南头街道 | 完工
30 |  | 2025年阳和坡村道路硬化及污水管道修建项目 | 96 |  |  | 96 | 0 | 阳和坡村 | 村内污水管道铺设 | 阳和坡村 | 马军营街道 | 完工
31 |  | 2025年安家小村旧村污水管道铺设项目 | 90 |  |  | 90 | 0 | 安家小村 | 污水管线铺设及污水收集罐埋设 | 安家小村 | 马军营街道 | 完工
32 |  | 2025年下皇庄村道路改造及污水管路铺设项目 | 90 |  |  | 90 | 0 | 下皇庄村 | 村内污水管道铺设及路面硬化 | 下皇庄村 | 马军营街道 | 完工
33 |  | 大同市平城区白登山街道金家湾村新建道路 | 60 |  |  | 60 | 0 | 金家湾村 | 村内道路硬化，从西大路至养牛场新建水泥路 | 金家湾村 | 白登山街道 | 完工
34 |  | 2025年农村饮水维修养护及水质提升工程 | 33 |  |  | 33 | 0 | 平城区水务局 | 建筑工程，机电设备安装工程 | 平城区 | 平城区水务局 | 完工
小计 |  |  | 668 |  |  | 584.4 | 83.6
35 | 项目 管理费 | 项目 管理费 | 20 |  |  | 17.6 | 2.4 | 农业农村局 | 按照1%的比例提取项目管理费用，用于聘用三方机构开展项目验收等工作 | 平城区 | 农业农村局 | 未完工
总 计 |  |  | 2501 | 303 | 134 | 1793 | 271 | —— | —— | ——
备 注 |  | 中央资金303万元，省级资金134万原，市级下达第一批资金1493万元和重大项目300万元，区级配套271万元，总计2501万元。